- 基金概況

- 設立宗旨及願景

為因應全球氣候變遷，制訂氣候變遷調適策略，降低與管理溫室氣體排放，特依氣候變遷因應法（以下簡稱氣候法）第32條（原溫室氣體減量及管理法第19條）規定，由中央主管機關成立溫室氣體管理基金，專供溫室氣體減量及氣候變遷調適之用，藉以推動溫室氣體減量及管理工作，達成落實環境正義，善盡共同保護地球環境之責任，並確保國家永續發展。

- 施政重點

- 落實淨零排放路徑及管制目標。

- 強化溫室氣體盤查登錄與查驗。

- 推動碳費徵收及協助產業升級。

- 穩健推動碳定價多元減量制度。

- 建構變遷調適能力及韌性家園。

- 組織概況

- 基金之主管機關為環境部。

- 本基金設置溫室氣體管理基金管理會，辦理有關基金之收支、保管及運用事宜。管理會得置委員17人至23人，委員任期2年，其中學者、專家及民間團體代表不得少於委員總人數三分之二。

- 本管理會置執行秘書1人，承召集人之命，綜理會務；副執行秘書1人及工作人員若干人，辦理所任事務；均由現職人員派兼之。

- 基金管理會之任務

- 本基金收支、保管及運用之審議。

- 本基金年度預算及決算之審議。

- 本基金運用執行情形之考核。

- 其他有關事項。

- 基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定之特別收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

- 業務計畫

單位：新臺幣千元

- 基金來源

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
| --- | --- | --- |
| 財產收入計畫 | 2,430 | 係基金賸餘存款孳息之收入。 |
| 政府撥入收入計畫 | 310,000 | 持續辦理氣候法施行後相關子法修訂與執行、溫室氣體減量額度管理、溫室氣體排放管理作業、碳費自主減量計畫相關推動工作、補助暨輔導地方政府辦理因應氣候變遷減緩及調適工作及調適策略研析等重要業務，為確保氣候變遷及淨零永續工作進行，由公務預算撥補執行淨零排放及氣候變遷相關業務。 |
| 其他收入計畫 | 362,115 | - 依氣候法（原為溫室氣體減量及管理法，以下簡稱溫管法）第32條第6款規定，溫室氣體管理基金來源包括其他之收入，同時依據104年6月15日立法院三讀通過溫管法附帶決議第2項規定，空氣污染防制基金一定比例之撥款，列為溫室氣體管理基金其他收入之來源。 - 依氣候法第25條第5項訂定之溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法規定徵收手續費。 |

- 基金用途

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
| --- | --- | --- |
| 因應氣候變遷計畫 | 478,697 | - 推動落實2050淨零排放路徑及國際合作 - 依據淨零排放路徑關鍵戰略行動計畫，研提短期與中期溫室氣體階段減量目標，擬定各排放部門減量責任分配、追蹤管考與整合；依法定期編撰國家溫室氣體排放清冊。 - 參與聯合國氣候變化綱要公約相關會議活動，促進相關國際合作；推動淨零路徑與政策治理之社會對話溝通及促進公眾參與。 - 溫室氣體減緩政策規劃 - 依氣候法第11條及第三期階段管制目標，彙辦訂修第三期六大部門溫室氣體減量行動方案；彙整各部門行動方案成果報告及階段管制目標執行狀況。 - 依氣候法第15條，輔導及檢核地方政府訂修溫室氣體減量執行方案，彙整地方政府執行方案成果報告。 - 建構溫室氣體排放管理制度 配合氣候法及相關子法研修，執行溫室氣體排放源盤查登錄輔導、管理及查核事宜；精進及強化溫室氣體認證及查驗機構管理。 - 推動碳費徵收及協助產業升級 優化碳費徵收及自主減量計畫申請等系統平臺、精進申報相關作業程序，並辦理碳費自主減量計畫等配套措施說明會，以利產業遵循及提出自主減量計畫。 - 推動氣候變遷調適工作 - 以科學為基礎，協助部會及地方政府氣候資訊及科學報告轉譯使用，建構氣候變遷調適基礎能力，推動科學資訊在調適方案之應用。 - 強化地方政府執行氣候變遷調適工作，辦理氣候變遷調適能力建構及培力。 - 補助大專院校及國內學研機構投入溫室氣體減量管理策略或氣候變遷調適相關研究。 - 精進低碳永續家園制度 持續推廣低碳永續家園制度，落實以社區為本之溫室氣體減量及氣候變遷調適措施，並轉化低碳生活行動力。 - 推動淨零綠生活及氣候變遷環境教育 - 從食、衣、住、行、育、樂、購各面向，鼓勵機關、民間企業及民眾凝聚共識，經由行為改變，結合環保標章，創造綠生活產業鏈。 - 持續揭露溫室氣體事業單位排放資訊，強化社區知情權，喚醒公眾對環境品質與氣候變遷之關注，提供平臺以開放政府的形式，展示氣候變遷及溫室氣體減量議題推廣重要政策措施，擴散推動效益。低碳綠生活資訊整合揭露，提供民眾豐富多元的綠生活資訊，推廣低碳生活，有助凝聚社會共識，鼓勵全民生活轉型。 - 建置氣候變遷研究中心智能服務平臺，詮釋氣候相關資料庫服務、政策指引與調適相關工具，提高不同受眾群對於氣候變遷知識的掌握度，以應對氣候變遷帶來的環境衝擊。 |
| 一般行政管理計畫 | 72,529 | 辦理一般行政事務，完備基金運作體制，達基金有效運用以減緩溫室氣體。 |
| 一般建築及設備計畫 | 11,280 | - 配合行政院資訊改造政策，辦理共構機房硬體設備擴充費用。 - 購置基金運作所需之相關軟硬體設備及事務設備，俾溫室氣體減量業務資訊管理平臺能順利運轉，以提升行政效能。 - 購置本署會議室視聽設備。 |

- 預算概要

- 基金來源及用途之預計

- 本年度基金來源6億7,454萬5千元，較上年度預算數5億1,157萬5千元，增加1億6,297萬元，約31.86%，主要係增列空氣污染防制基金撥補所致。

- 本年度基金用途5億6,250萬6千元，較上年度預算數4億9,854萬元，增加6,396萬6千元，約12.83%，主要係增列碳費自主減量計畫相關推動工作、辦理溫室氣體減量額度管理系統服務、自願減量交易機制重要業務擴增等經費所致。

- 基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘1億1,203萬9千元，較上年度預算數1,303萬5千元，增加9,900萬4千元，約759.52%，備供以後年度財源。

- 以前年度計畫實施成果概述

- 前（112）年度計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| 因應氣候變遷計畫 | - 溫室氣體減緩策略規劃 | - 推動2050淨零排放路徑及國際合作 - 行政院於112年4月21日核定2050淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫，由本部、經濟部、國家科學及技術委員會、交通部、金融監督管理委員會、農業部及國家發展委員會等部會協力推動「風電/光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用與封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融、公正轉型」等十二項關鍵戰略，逐步實現2050淨零轉型目標。 - 本部召集籌備組團參與「聯合國氣候變化綱要公約」第28次締約方大會，行政院能源及減碳辦公室、國家發展委員會、經濟部、經濟部能源署、經濟部產業發展署、農業部、農業部漁業署、農業部林業試驗所、農業部農業試驗所、農業部林業及自然保育署、國家科學及技術委員會、國家災害防救科技中心、交通部中央氣象署、外交部及財團法人國際合作發展基金會等相關部會單位及駐外館處共同派員參加。除行政部會參與外，亦有許多國內產業、學研、青年等各界多元參與，透過展覽攤位及周邊會議為臺灣多元發聲。 - 溫室氣體減緩政策規劃 - 依氣候法第10條及第12條規定，彙整第二期六大部門溫室氣體減量行動方案111年度成果報告及第二期階段管制目標111年度執行狀況，於112年12月28日報請行政院核定，並於113年1月31日經行政院函復經陳奉悉。 - 依氣候法第13條，遵循聯合國政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)清冊統計指引，完成發布「國家溫室氣體排放清冊報告」（2023年版），揭示我國溫室氣體排放統計資料，與氣候公約同步更新自1990年至清冊發布年回溯前2年之資訊。 - 依氣候法第14條規定，地方政府應設立氣候變遷因應推動會，負責跨局處因應氣候變遷事務之協調整合及推動，地方執行方案及成果報告亦應提送該推動會。本部業透過112年3月召開研商會議及112年5月發函，請地方政府於9月底前完成設立，截至112年12月底，計21個地方政府氣候變遷因應推動會設置要點或組織架構完成備查。 - 依氣候法第15條，22個直轄市、縣（市）主管機關自111年8月陸續提交第二期減量執行方案，經本部改制前行政院環境保護署會商中央目的事業主管機關後，於112年6月全數完成核定。 |
|  | - 溫室氣體排放管理 | - 推動溫室氣體盤查登錄作業 - 於112年9月14日修正發布「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」，計有17條，修正重點包含盤查登錄與查驗分級管理（訂定事業盤查登錄期限為每年4月30日，查驗結果上傳期限為每年10月31日）、規範排放量計算方式及完備管理制度，並於113年1月1日施行。 - 推動我國112年應盤查登錄111年溫室氣體排放量之排放源為550廠（場）。 - 推動產業自願減量工作 - 112年溫室氣體抵換專案申請案共19案；溫室氣體自願減量專案申請案共2案，並累計已核發約2,438萬公噸二氧化碳當量之減量額度；已註銷減量額度共682萬公噸。 - 依氣候法第25條，於112年10月12日發布訂定「溫室氣體自願減量專案管理辦法」。事業及各級政府可提出溫室氣體自願減量專案註冊申請，並依註冊通過之專案計畫書據以執行減量措施，再提出減量額度申請。 - 於112年12月15日預告訂定「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」，推動我國自願性減量工作，提供事業多元碳定價工具，促進國家整體之實質減量。 - 淨零排放之國內認證及查驗品質管理 - 推動溫室氣體認證機構先期作業，完成溫室氣體認證機構管理手冊、認證手冊等文件。 - 辦理溫室氣體盤查相關之人員能力養成訓練，開設ISO 17011等相關標準課程，執行實際模擬示範訓練共15場次。 - 辦理溫室氣體查驗機制發展趨勢研討會1場次（參與人數約200人），研討會主題包含碳交易機制與查驗發展趨勢、碳捕存再利用(CCUS)技術現況與展望等。 - 為擴增國內查驗機構量能，協助10家查驗機構建立查驗機構管理程序與查驗人員養成。 - 強化查驗機構管理，提升溫室氣體查驗品質 - 112年輔導新設7家查驗機構，以提供氣候法法定應盤查業者之查驗需求；另為提升查驗量能，5月至8月開設查證人員訓練班4班期，培訓共255人。 - 為強化對於查驗機構及查驗人員技術項目要求，於112年10月5日修正發布「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」，修正內容包含強化查驗人員資格及訓練規範、修訂查驗作業應遵循事項及調整許可查驗項目等，以完備查驗制度及維持查驗品質。 - 為確保溫室氣體查驗品質及持續強化查驗人員的能力，為減碳成果確實把關，112年辦理2班期的在職訓練，調訓71名溫室氣體查驗機構在職人員。 - 碳費徵收制度建置與推動工作 - 本部自112年7月起就碳費徵收及自主減量計畫之減量誘因機制，召開20場以上研商會議，與經濟部、產業公協會及民間團體進行溝通交流，以納入碳費子法訂定之參考。 - 112年12月1日發布「碳費費率審議會設置要點」，明定碳費費率審議會委員的組成及運作方式。 - 參與國際碳交易合作交流 - 112年3月拜訪德國排放交易局(DEHSt)就雙方氣候政策與碳市場制度進行技術交流，拜會歐盟氣候總署(DG CLIMA)討論歐盟排放交易制度改革相關事項以及交流氣候相關政策、研究，以及與創新總署(DG RTD)探討減量技術研發政策及經費的發展，並拜會稅務暨關務總署(DG TAXUD)交流碳邊境調整機制(CBAM) 最新發展與實施相關議題。 - 112年9月19日辦理「臺德氣候政策與碳定價機制交流」，邀請德國排放交易局(DEHSt)分享碳定價推動經驗，與國內各界交流碳定價策略的擬定與看法。 |
|  | - 溫室氣體減緩宣導與調適 | - 推動氣候變遷調適工作及宣導 - 112年10月20日至22日協助國際氣候發展智庫邀集中央部會、地方政府、企業、大專院校及民間團體，於松山文創園區辦理「2023年臺灣氣候行動博覽會」，博覽會期間共辦理1場氣候變遷行動論壇（高峰論壇），並邀請4國南島友邦共同規劃「調適暨韌性」展區，由氣候變遷的南島經驗，串接跨國的韌性建構解方，3天活動共吸引1萬人以上參觀。 - 112年11月3日及7日辦理「從永續發展看氣候變遷與治理研討會議」，分別就「氣候治理環境永續再出發」及「極端天氣水、土、林的挑戰」等2項主題邀請產官學研進行專家座談，共同探討臺灣氣候治理新世代，2日活動均逾百人響應參與。 - 推動高風險地區風險評估及跨域協調 為推動科學資訊在調適行動方案之應用、研擬及推動氣候變遷風險評估作業準則、提供跨部會氣候變遷調適平臺建置與運作建議，於112年6月與國家災害防救科技中心簽訂4年期「氣候變遷科研橋接與調適應用專案合作協議」，協助各部會所需之氣候變遷風險研析資料及科研教育宣導。 - 調適韌性設施規劃及建置 推動雨水花園調適設施計畫，雨水花園設置目的以海綿校園概念，運用自然工法，調節區域微氣候，改善淹水問題，兼具生態教育功能，具保水降溫調適韌性設施，亦有防洪、滯洪、水資源回收再利用等效果，經統計14處雨水花園，總改善積淹水面積4,560平方公尺，每年儲水達到1萬754公噸，可調節地面降溫2度以上。 |
|  | - 辦理低碳永續家園推廣 | - 與地方政府合作推行「低碳永續家園評等推動計畫」，截至112年底，取得評等現況如下：直轄市、縣（市）層級計有19個獲得銀級評等，3個獲得銅級評等；鄉（鎮、市、區）層級累計有152個單位獲得評等；村（里）層級累計有1,341個單位獲得評等（128個銀級/1,213個銅級）。 - 辦理一般廢棄物掩埋場降低溫室氣體排放獎勵作業，統計至112年第4季（10月至12月）止，沼氣處理量約5萬7,557公噸，相當於減少二氧化碳排放當量約40萬3,657公噸。 |
|  | - 氣候變遷環境教育與低碳生活 | - 推動環境永續發展目標 - 112年度辦理4場次永續會綠色環境工作圈會議，討論永續發展目標對應指標之執行、追蹤及檢討工作。 - 辦理環境永續發展相關宣導工作，完成中央與地方推動淨零永續成果影片1部、宣導圖卡及懶人包10則，宣導民眾共同參與淨零與永續推動工作。 - 辦理本部永續發展自願檢視報告發表會及環境永續論壇活動，透過公私合力、中央與地方合作，參與人數合計超過1,000人，宣傳環境永續發展政策及交流推動經驗，擴大環境永續發展成效。 - 相對弱勢族群之氣候變遷教育及宣導工作 召開2場次人權工作小組會議，及編撰「兩公約人權教育訓練教材案例分析」，進行弱勢族群之氣候變遷教育及宣導等工作，使我國社會在邁向 2050 淨零轉型的同時，兼顧公平性、避免相對剝奪感受，不讓相對弱勢的社群獨自面對轉型的辛苦與困境，持續保有多元群體、價值共榮的生命力。 - 產品碳足跡資訊揭露與發展雲端審查標示制度工作 112年核發產品碳足跡標籤證書79件、碳足跡減量標籤證書19件、變更申請案144件；新（修）訂碳足跡產品類別規則15件；辦理產品碳足跡關鍵性審查6案；完成碳排放係數建置及更新48項；完成碳足跡標籤產品生產（場）查核5家次、市售產品標示情形查核22件。辦理5場次與國中、小學生推廣產品碳足跡宣導活動、5場次碳足跡標籤說明會及案例操作教育訓練課程。 - 辦理綠色生活、綠色產品、環保集點制度與推廣成效行銷等 - 112年製作國家企業環保獎報名宣傳圖卡及成果影片，鼓勵企業推動環境保護及減碳工作，並透過參選持續精進環保作為。 - 已完成環保集點優化統一超商兌換線上化系統兌換流程、全家便利超商商品兌換狀態同步、Happy Go 載具綁定驗卡功能。 - 精進環保集點系統功能及操作，配合計畫期間各項行銷活動增修，為增長的會員量進行系統優化；並將環保集點成功導入財政部電子發票系統。 - 提供環保集點會員客服服務，專責處理通路、產品、廠商介接及民眾詢答事宜，共解決至少5,000件次案件；完成主、協辦活動15場次及累計14萬人次參與環保集點。 - 自112年，新增及優化環保集點平臺系統及服務，包含新增點數轉贈系統服務、新增燦坤及里仁通路提供集兌點系統服務、更新全家便利商店兌點資訊同步與Happy Go綁卡系統服務及串連財政部電子發票平臺，發票檔案傳輸改以Troad資料傳輸通道傳送。 - 運用LED跑馬燈完成公益媒體託播宣導綠生活，託播據點包含跑馬燈據點、鐵路局站點、國道高速公路服務區等。 - 辦理3場次實體活動設攤，同時製作並於攤位提供綠生活推廣文宣，互動人次達900人。 - 112年6月「環境資訊整合揭露平臺」正式上線，以開放政府精神多人協作模式，提供淨零綠生活及16項環境議題，提供展示氣候變遷及溫室氣體減量議題推廣平臺，擴散施政推動效益；112年11月辦理「環境即時通的服務優化探討」協作會議，從「資料面」、「功能面」、「宣傳面」三大面向進行討論，由公眾參與探討實踐低碳綠生活的資訊服務發展方向。 |
| 一般行政管理計畫 | - 辦理基金之行政業務事項 - 召開基金管理會相關會議 | 配合業務辦理一般行政事務，維持溫室氣體管理基金正常運作。 召開溫室氣體管理基金管理會會議，以監督及審核基金之運作，並將委員意見納入後續工作參考辦理。 |
| 一般建築及設備計畫 | - 辦理基金業務購置相關設備 - 本部辦公空間調整暨建置會議中心計畫（111年度保留案） | 購置及汰換公務所需電腦與機房設備，維持基金業務基本運作。 本部辦公空間調整暨新設會議中心裝修工程業於112年11月28日結案，現已提供本部及所屬機關相關業務使用。 |

- 上年度已過期間（113年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| 因應氣候變遷計畫 | - 淨零路徑策略執行 | - 推動2050淨零排放路徑及國際合作 - 彙整各關鍵戰略主政部會提報之112年度執行成果，滾動檢討各關鍵戰略KPI。 - 配合臺英、臺美、臺紐等雙邊、多邊經貿協議或協定，推展氣候變遷相關環境與經貿合作與交流，以及與我友好國家或區域組織，交流有關碳定價措施、碳邊境調整機制相關管制經驗與對話，接軌國際管制趨勢與動態。 - 溫室氣體減緩政策規劃 - 依氣候法第10條，成立學者專家技術諮詢小組，並邀集中央及地方有關機關、學者、專家、民間團體，分別於113年2月16日及3月20日召開2次「第三期階段管制目標學者專家技術諮詢小組會議」，以研訂第三期階段管制目標。 - 依氣候法第13條，為發布「國家溫室氣體排放清冊報告」（2024年版），揭示我國溫室氣體排放統計資料，於113年4月16日召開「113年國家溫室氣體排放清冊數據更新研商會」，並於113年6月25日發布於「氣候資訊公開平臺」，與氣候公約同步更新自1990年至清冊發布年回溯前2年（2022年）之資訊。 - 依氣候法第12條，為每年編寫溫室氣體減量行動方案成果報告，並依氣候法第13條規定，為發布「2024年國家報告」，於113年5月7日邀集有關機關召開「氣候變遷因應法中央主管機關指定網站公開方式暨部門成果報告推動研商會」，向有關機關說明112年度成果報告撰寫內容，並另請協助編寫國家報告內容。 - 依氣候法第15條規定，地方政府每年編寫減量執行方案成果報告並送其氣候變遷因應會後對外公開，於113年5月9日邀集地方政府召開「氣候變遷因應法中央主管機關指定網站公開方式暨地方減量執行方案成果報告編撰指引說明會」，請各地方政府依成果報告架構撰寫，並依法於中央主管機關指定網站公開相關資訊。 |
|  | - 溫室氣體排放管理 | - 113年2月5日公告「溫室氣體排放係數」。 - 113年2月22日修正公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」。 - 113年3月7日修正公布「溫室氣體排放量盤查作業指引」113年版。 - 113年應盤查登錄及查驗112年度溫室氣體排放量家數約500廠（場），已於113年4月30日前完成盤查登錄作業。 - 溫室氣體自願減量專案先期推動管理 - 辦理溫室氣體自願減量專案查證確證相關之人員培訓，累積完成60小時溫室氣體組織型查證方案與專案型確證及查證方案訓練課程，1場次溫室氣體組織型查證方案現場實作演練。 - 配合未來溫室氣體自願減量專案政策推動，蒐研溫室氣體相關檢測方法，完成1份檢測技術方法中譯。 - 強化查驗機構管理，提升溫室氣體查驗品質 - 配合「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」修正，持續納增有意願投入查驗市場之單位成為查驗機構，或輔導現行查驗機構依需求擴充查驗項目，以提供氣候法法定應盤查業者之查驗需求；另為提升查驗量能，113年上半年開設查驗人員訓練班2班期，培訓125人。 - 為確保溫室氣體查驗品質及持續強化查驗人員的能力，為減碳成果確實把關，113年辦理2場次在職人員訓練班，調訓87人。 - 為確保查驗機構依法執行查驗作業及查驗能力，辦理查驗機構或查驗現場稽查作業，並與查驗機構進行座談交流會議，以建立溝通管道。 - 推動產品碳足跡標章制度 公告新增7項碳足跡產品類別規則；核發75件產品碳足跡標籤及3件產品碳足跡減量標籤。 |
|  | - 減量及誘因制度推動 | - 發布「溫室氣體交易拍賣及移轉管理辦法」，持有額度之事業或各級政府欲將減量額度以交易或拍賣方式移轉予其他事業使用，應依此管理辦法為辦理依據。 - 113年辦理3場次「碳盤查及自願減量專案輔導班」，透過面對面的法規內容說明、操作實務及案例分享，提供第一手正確資訊，計486人參加。 - 113上半年溫室氣體抵換專案受理額度申請案共13案，累計已核發約2,558萬公噸二氧化碳當量之減量額度，已註銷減量額度共682萬公噸。溫室氣體自願減量專案受理申請案共25案；減量方法審定受理申請案共9案。 - 113年3月組成碳費費率審議會，並於113年3月至5月召開3場次費率審議會，後續將由審議會綜合考量我國溫室氣體排放現況、產業競爭力、國際碳定價與過渡轉型機制、消費者物價指數(CPI)及對我國經濟衝擊評估結果等因素，提出碳費費率建議。 - 113年4月29日預告「碳費收費辦法草案」、「自主減量計畫管理辦法草案」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」，預告期間為60日，廣徵各界意見，並展開社會溝通以凝聚各界共識。 |
|  | - 氣候變遷調適韌性建構 | - 推動氣候變遷調適工作 - 推動地方政府氣候變遷調適科研資料訪談，進行科學報告轉譯說明及研析，並提供臺北市、新竹縣、臺中市、高雄市等縣市有調適技術需求之協助。 - 113年3月6日召開「地方政府推動氣候變遷調適研商交流會」，邀集國家調適計畫之7 大易受氣候變遷衝擊（包括：維生基礎設施、水資源、土地利用、海岸及海洋、能源供給及產業、農業生產及生物多樣性、健康等）領域機關，說明各領域調適行動方案及執行經驗，以促進中央各部會機關與地方政府各局處之縱橫向合作及資源分享，並建立聯繫窗口給予協助。 - 113年6月26日召開「地方氣候培力-調適能力建構推動工作會議」，邀請專家學者進行調適相關知識專題演講；另由縣市政府就目前所擬定調適執行方案推動情形進行分享，並邀請國家發展委員會、中央部會權責領域部會、國家災害防救科技中心給予執行建議，納入推動參考。 - 辦理調適韌性設施規劃及示範建置 完成雨水花園平臺英文網頁、設計參考手冊及社區交流活動等工作，並鼓勵示範校園自主針對雨水花園設施發想，扣合氣候變遷調適的重要性，創意設計教具製作，加強教育宣導。 - 推動低碳永續家園暨強化村里低碳行動 持續與地方政府合作推動「低碳永續家園評等推動計畫」，輔導轄內村（里）執行低碳行動項目及措施，透過評等制度，鼓勵村里、鄉鎮、縣市政府等三層級分別推動包含生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活與永續經營6大面向，計38項低碳行動，推展全民減碳行動，建立低碳村里績優典範，已有1,443個村里取得認證。 - 為因應地方氣候變遷減緩及調適業務增加，已核定補助22縣市政府辦理「113年度氣候變遷減緩及調適工作推動計畫」，並訂定「113年度直轄市及縣（市）政府環境保護績效考核計畫」，以積極掌控相關補助計畫之執行進度及推動成果。 - 補助公私立大學或研究機構針對氣候變遷調適或溫室氣體減量管理等相關研究，以提升我國因應氣候變遷之學術研究能量。 |
|  | - 人力培育與低碳生活推動 | - 於113年3月20日辦理淨零轉型論壇，以「氣候法制-中央地方齊力邁向淨零」為題，邀請中央、地方、學者專家及民間團體分享實踐經驗並暢談中央地方氣候治理議題，從法規、策略、人力、經費等4大面向提出具體建言，冀促使中央地方攜手合作加速減碳，透過各方經驗分享及交流過程，綜整具體建言，有助於中央地方氣候治理之推進，齊力邁向淨零排放目標。 - 完成「年度重大環境節日或活動」抽獎活動1次，互動人次達1,900人。 - 辦理1場次實體活動設攤，同時製作綠生活推廣海報，互動人次達420人。 - 美廉社於環保集點上線、全家便利商店系統服務更新。 - 配合機關及民間企業辦理約150場點數活動，約3.5萬人次參與環保集點活動。 - 規劃製作國家企業環保奬形象影片，推廣及展現企業精進環保績效成果。 - 辦理2場次永續會綠色環境工作圈會議，討論永續發展目標對應指標之執行、追蹤及檢討工作。 - 113年2月26日以2050淨零排放為主軸辦理開放政府之「下一階段開放政府國家行動方案」承諾事項工作坊，構思低碳綠生活與相關環境資訊之整合開放；優化列管污染源（含裁處資訊）資料查詢系統效能，並精進手機版網頁瀏覽，提供更便利之資訊揭露服務與管道，有助外界獲取氣候變遷及低碳綠生活相關資訊，延伸資訊揭露觸角；持續維護愛環境資訊網圖資應用功能，提供民眾各類適地性環境資訊，強化氣候調適能力。 |
| 一般行政管理計畫 | 辦理基金之行政業務事項 | - 辦理溫室氣體管理基金之管理，推動執行氣候法、研析落實淨零碳排路徑、建構碳定價機制、妥適因應國際邊境調整機制、強化全民低碳及教育工作、發展產業減量及調適揭露制度、整合跨部會調適工作等。 - 召開溫室氣體管理基金管理會，以監督基金之運作與審核。 - 配合業務辦理一般行政事務，維持溫室氣體管理基金正常運作。 |
| 一般建築及設備計畫 | 購置基金運作所需之相關事務設備，以提升行政效率。 | 購置及汰換公務所需電腦與機房設備，維持基金業務基本運作。 |

- 其他

無。